## 체크리스트
착공 전 필수 서류 제출 체크리스트 - Excel 변환본
원도급 업체 대상 (발주처 기준 작성) ¦ 2026년 1월 23일 업데이트
================================================================================
Ⅰ. 안전&환경 (자사 기준)
================================================================================
구분 | 서류 종류 | 필수 여부 | 상세 설명 (제출 내용) | 면제 및 간소화 조건 | 특이사항 | 법적 근거 | 제출 기한
안전&환경(자사기준) | 유해화학물질 취급 도급신고 | ● | 양극재 공장 필수 (단독 건물 제외: 전기실, 유틸리티동 등) | 별도 건물 신축 제외 | 자사 양극재 공정과정에서 필수 | 화관법 제31조 | 착공 30일 전
안전&환경(자사기준) | 유해화학물질 취급담당자 교육 + MSDS 교육 (통합) | ● | 교육증 첨부: 온라인 8h + 오프라인 8h 가능, MSDS 자체 교육 후 서명본 및 MSDS 원본 첨부 | 화학물질 미사용 공사 시 면제 | 통합하여 "화학물질 관리 교육"으로 통칭 가능. 산안법 제114조(MSDS) + 화관법 제33조(유해화학물질담당자) 동시 충족 | 화관법 제33조, 산안법 제114조 | 착공 10일 전
안전&환경(자사기준) | 특별교육(안전보건플랫폼 자료 활용) | ● | 특정 작업 해당 시 실시 결과보고서 | 해당 공종 없을 시 면제 | 자사 양식 활용. 고소작업, 타워크레인 등 특정공종이 포함될 경우 필수 | 산안법 제29조 | 착공 10일 전
안전&환경(자사기준) | D-1 회의 참석(일정) | ● | 작업 전일 회의 참석 기록 (발주처/정비섹션 주관) | 해당 없음 | 자사 규정에 따른 필수 참석 항목 | 사규 | 착공 1일 전
안전&환경(자사기준) | 안심건강인증제(건강검진결과) | ○ | 50대 이상 작업자 투입 시 최근 6개월 내 건강검진 결과지 | 50대 미만만 투입할 경우 면제 | 특수건강검진 또는 일반건강검진 인정. 외국인 작업자는 별도 확인 | 산안법 제129조 | 착공 7일 전
안전&환경(자사기준) | 보호구역 출입 보안서약서 | ● | 현장 출입 인원 전원 보안 서약서 (자사 핵심기술 보호) | 해당 없음 | 핵심기술 관련 구역 출입 인원 전수 작성 필수. 자사 규정 양식 사용 | 사규 | 착공 5일 전
================================================================================
Ⅱ. 시공계획서 (착공 30일 전)
================================================================================
구분 | 서류 종류 | 필수 여부 | 상세 설명 (제출 내용) | 면제 및 간소화 조건 | 특이사항 | 법적 근거 | 제출 기한
시공계획서 | 공사 개요서 | ● | 공사명, 공사금액, 공사예정기간, 공사장소, 공사범위, 도급체계 (발주청 기준) | 해당 없음 | 건진법 시행규칙 별지 제101호 양식 사용 필수. 공사금액이 2억 원 이상인 경우 유해위험방지계획서 제출 대상 | 건진법 제62조 | 착공 30일 전
시공계획서 | 세부공정표 | ● | 일자별 상세 공정 스케줄 (Gantt Chart 형식) 및 주요 공종별 시공 순서 | 해당 없음 | 타 공종(전기, 소방 등) 간섭 명시 필수. 타이트한 공정은 주간 단위로 작성 | 건진법 제62조 | 착공 30일 전
시공계획서 | 시공 상세도면 및 레이아웃 | ● | 평면도, 단면도, Isometric도 등 현장 시공도면 | 해당 없음 | 발주처 승인도면 기반. 설계변경 시 수정도면 제출 필수 | 건진법 제62조 | 착공 30일 전
시공계획서 | 시공 절차 및 방법서 | ● | 공정별 상세 시공 공법 설명서 (양극재, 배관 등) | 해당 없음 | 자사 표준 시공법 또는 발주처 요구 시공법 명시 | 건진법 제62조 | 착공 30일 전
시공계획서 | 현장 조직도 및 비상연락망 | ● | 현장대리인, 안전관리자, 품질관리자 등 직책별 비상연락망 | 해당 없음 | 24시간 연락 가능한 휴대폰 번호 필수 기재 | 산안법 제15, 17조 | 착공 30일 전
시공계획서 | 인력 투입 계획서 | ● | 공종별 인원수 및 자격/숙련도 리스트 (일용직, 정규직 구분) | 해당 없음 | 투입 예정 기간별 인력현황 표 형식 | 산안법 제31조 | 착공 30일 전
시공계획서 | 장비 투입 계획서 및 제원표 | ○ | 투입 장비 목록 및 상세 사양서(카탈로그), 기술사 확인서 (가설구조물의 경우) | 장비 미투입(인력 시공만) 시 면제 | 타워크레인, 양중기, 고소작업대 등 주요 양중기 포함 시 제조사 카탈로그 필수 | 건설기계관리법, 건진법 제62조 제11항 | 착공 30일 전
시공계획서 | 작업안전분석(JSA) / 위험성평가서 | ● | 단위 작업별 위험요인 및 감소대책 수립 (공종별 세분화) | 해당 없음 | 자체 양식 활용 가능. 타 공종 간섭 부분 특히 명시 | 산안법 제36조 | 착공 25일 전
시공계획서 | 안전관리 계획서 | ● | 현장 안전점검 및 사고예방 대책, 비상상황 대응 절차 | 해당 없음 | 발주처/정비섹션의 안전점검 일정 포함 | 산안법 | 착공 25일 전
시공계획서 | 품질관리 계획서 | ● | 자재 검수(배관, 용접 등) 및 시공 품질 검사 기준 | 2억 원 미만 공사 간소화 가능 (주요 검사항목만 명시) | 배관 비파괴검사/내압시험 기준 명시. 양극재 공사의 경우 양성판정 조건 명확히 | 건진법 제55조 | 착공 25일 전
시공계획서 | 환경관리 계획서 | ● | 폐기물 처리, 소음/분진(비산) 방지, 수질오염 예방 대책 | 해당 없음 | 양극재 공사의 특성상 화학물질 폐기 관리 필수 | 환경영향평가법 | 착공 25일 전
시공계획서 | 인허가 계획 및 신고증 사본 | ○ | 대기, 공작물, 고압가스 등 관련 신고서 (해당할 경우) 및 승인증 | 해당 없을 시 면제 | 양극재 공정에서 화학물질 배출 시 대기배출허가 확인 | 관련법령 | 착공 20일 전
시공계획서 | 고위험작업계획서(상세) | ○ | 화재, 질식, 고소작업, 중량물 취급 등 고위험 공종별 상세 계획 | 해당 공종 없을 시 면제 | 정비섹션 승인 필수. 자사 양식 활용. 고소작업(2m 이상), 밀폐공간, 양중기 운영 등이 포함될 경우 필수 | 사규 | 착공 20일 전
시공계획서 | 비상대응계획서(ERP) | ○ | 화재/폭발, 화학물질 누출, 인명사고 시나리오별 구호체계 및 대피로 | 해당 위험 공종 없을 시 면제 | 양극재 공장의 경우 화학물질 누출 시나리오 필수 포함 | 산안법/화관법 | 착공 20일 전
시공계획서 | 시운전 계획서 | ○ | 전기·기계 설비 시운전 절차 및 안전 체크리스트 | 단순 부품 교체만 시행할 경우 면제 | 신규 설비 설치 또는 기존 설비 개조 시 필수 | 산안법 | 착공 20일 전
시공계획서 | LOTO 설치 계획서 | ○ | 에너지 격리(잠금/표지) 위치 및 방법 (타워크레인, 양중기 등) | 단독 작업으로 필요 없을 시 면제 | 기존설비 간섭 시 정비섹션 협의 필수 | 산안법 제23조 | 착공 20일 전
시공계획서 | 공사안내문 및 표지판 설치 계획 | ○ | 현장 설치 예정 표지판 종류, 위치도, 설치 일정 | 해당 없음 | 공사 진행 상황에 따른 단계별 표지판 교체 일정 포함 | 산안법 | 착공 20일 전
================================================================================
Ⅲ. 착공계 (착공 직전 1일 전)
================================================================================
구분 | 서류 종류 | 필수 여부 | 상세 설명 (제출 내용) | 면제 및 간소화 조건 | 특이사항 | 법적 근거 | 제출 기한
착공계 | 착공 신고서 | ● | 공사 착수 보고 공식 공문 (발주처 제출용) | 해당 없음 | 공문 형식으로 발주처 공식 제출 필수 | 건진법 | 착공 직전(1일 전)
착공계 | 현장대리인 선임계 및 증빙 | ● | 선임계(4종세트): 선임계 + 경력서 + 자격증 + 재직증명서 | 공사금액 또는 공기에 따라 자격 기준 상이 | 하나라도 누락 시 반려. 자격조건 사전 확인 필수: [공사금액별 현장대리인 자격] 표 참고 | 건진법 | 착공 직전(1일 전)
착공계 | 일용근로자 근로계약서 사본 | ○ | 투입 일용직 근로계약서 사본 | 정규직 투입 시 면제 가능 (재직증명서로 대체) | 외국인 근로자의 경우 비자 확인 서류 추가 필수 | 근로기준법 제17조 | 착공 5일 전
착공계 | 4대보험 가입증명원 | ● | 고용보험 + 산재보험 각각의 가입 증명서 | 해당 없음 | 사업장 승인번호 및 보험료 납부 현황 확인. 월별 변동사항 있을 시 최신본 제출 | 고용산재보험법 | 착공 5일 전
착공계 | 하도급 승인 신청서 및 계약서 | ○ | 하도급 계약서 사본 및 하도급사 정보 (사업자등록증, 기술인 자격증 등) | 하도급 없을 시 면제. 단, 자신이 원도급사로부터 받은 범위 내에서만 하도급 가능 | 재하도급 절대 금지 (예외: 전문건설업자가 같은 전문공사를 다른 전문건설업자에게 위탁하는 경우만 가능, 발주처 승낙 필수, 공사금액 20% 이내). 일괄하도급 금지 | 건산법 제29조 | 착공 5일 전
착공계 | 안전관리비 사용계획서 | ● | 법정 안전관리비 계상 및 월별 집행 계획 | 2억 원 미만 공사 간소화 가능 (안전관리비 최소 계상, 품질관리 등 항목 생략 가능) | 요율 준수 확인: 5천만~2억(0.9%), 2억~5억(0.7%), 5억~50억(0.5%), 50억 이상(0.3%) | 산안법 제72조 | 착공 5일 전
착공계 | 안전관리자 선임 신고서 | ○ | 노동청 날인본 (안전관리자 배치 시만 필수) | 공사금액 50억 원 이상: 반드시 배치 의무 / 선임 인원 기준: [공사금액별 안전관리자 선임 기준] 표 참고 | 선임 시 기술지도 면제 가능. 전담 배치 여부는 공사금액에 따라 결정됨 | 산안법 제16조·제17조, 시행령 별표3 | 착공 5일 전
착공계 | 재해예방 기술지도 계약서 | ○ | 외부 전문기관과의 기술지도 계약서 (안전관리자 미선임 시 필수) | 1억 원 미만 or 1개월 미만 공사 면제, 또는 안전관리자 선임 시 면제 | 기술지도 기관의 신분증, 자격증, 계약서 사본 제출 | 산안법 제73조 | 착공 5일 전
착공계 | 건설업 기초안전보건교육 이수증 | ○ | 작업자별 교육 이수 카드 (앞/뒷면 사본) | 정규직(재직증명서로 확인 가능한 자) 대체 가능 | 온라인/오프라인 구분. 4시간 필수 | 산안법 제31조 | 착공 3일 전
착공계 | 건설기계 조종사 자격 및 검사증 | ○ | 지게차, 타워크레인, 양중기 등의 면허증 및 기계 검사증 | 장비 미사용 시 면제 | 유효기간 만료 전 갱신 필수. 기계 정기점검 기록 포함 | 건설기계관리법 | 착공 5일 전
착공계 | 전문공사업 등록증 사본 | ○ | 전기공사, 소방공사, 통신공사 등 관련 전문건설업 면허증 | 전문공사 미포함 시 면제 | 업종 적격성 확인. 타사 전문공사 하도급 시 해당 업체의 등록증 필수 | 관련 공사업법 | 착공 10일 전
================================================================================
Ⅳ. 착공 시 (당일)
================================================================================
구분 | 서류 종류 | 필수 여부 | 상세 설명 (제출 내용) | 면제 및 간소화 조건 | 특이사항 | 법적 근거 | 제출 기한
착공 시(당일) | 필수안전교육 | ● | 안전환경그룹 요청 시 현장에서 실시(1~1.5시간) | 해당 없음 | 정비섹션 주관. 교육 참석자 명부 작성 및 서명 필수 | 산안법 | 착공 당일 아침
착공 시(당일) | 안전작업허가서 | ● | 정비섹션 양식에 따른 당일 작업 승인서 | 해당 없음 | 정비섹션 승인 필수. 자사 규정 양식 사용. 각 작업 유형별로 작성 | 산안법/사규 | 착공 당일 업무 개시 전
착공 시(당일) | TBM (Tool Box Meeting) | ● | 정비섹션 양식에 따른 당일 작업팀 안전 미팅 기록 | 해당 없음 | 정비섹션 주관. 당일 투입 작업자 전원 참석, 작업 내용 및 위험요소 공유 | 산안법 | 착공 당일 작업 시작 전
착공 시(당일) | 위험성평가서(JSA) 활용 | ● | 시공계획서 기반 당일 점검 및 실행 | 해당 없음 | 시공계획서 내 위험성평가 내용을 현장에서 재확인하고 추가 위험요소 파악 | 산안법 제36조 | 착공 당일 작업 개시 직전
================================================================================
참고표 1. 공사금액별 현장대리인 자격 기준
================================================================================
공사예정금액 | 자격기준 | 필요 경력
700억 원 이상 | 기술사 | -
500억~700억 원 | 기술사 또는 기능장 | 기술사 또는 5년 이상 경력
300억~500억 원 | 기술사, 기능장, 또는 기사 | 기사 10년 이상 경력
100억~300억 원 | 기사 이상 | 기사 5년 이상 또는 산업기사 7년 이상
30억~100억 원 | 기사 이상 | 기사 3년 이상 또는 산업기사 5년 이상
30억 미만 | 산업기사 이상 또는 해당 업종 등록기준 기술능력자 | 3년 이상 경력
※ 자세한 내용은 건설산업기본법 시행령 별표 5 참고
================================================================================
참고표 2. 공사금액별 안전관리자 선임 기준 (2026년 기준)
================================================================================
공사예정금액 | 선임 인원 | 선임 방법 | 특이사항
50억~120억 원 | 1명 이상 | 별표 4 제1~7호, 제10~12호 중 택1 | 전담 여부는 120억 기준
120억~800억 원 | 1명 이상 | 별표 4 제1~7호, 제10호 중 택1 | 전담 의무 (타 업무 겸직 불가)
800억~1,500억 원 | 2명 이상 | 같음 | 전담 의무
1,500억~2,200억 원 | 3명 이상 | 별표 4 제1~7호 중 택1, 산업안전지도사 등 1명 이상 필수 | 전담 의무
2,200억~3,000억 원 | 4명 이상 | 같음 | 전담 의무
3,000억~4,900억 원 | 5명~6명 | 같음 | 전담 의무
4,900억~6,000억 원 | 7명 이상 | 같음 | 공사초기·말기는 4명 이상 가능
6,000억~7,200억 원 | 8명 이상 | 같음 | 공사초기·말기는 4명 이상 가능
7,200억~8,500억 원 | 9명 이상 | 같음 | 공사초기·말기는 4명 이상 가능
8,500억~1조 원 | 10명 이상 | 같음, 산업안전지도사 3명 포함 | 공사초기·말기는 4명 이상 가능
1조 원 이상 | 11명 이상 | 같음, 2,000억마다 1명 추가 | 공사초기·말기는 4명 이상 가능
【핵심 이해】
✅ 50억 미만: 안전관리자 배치 면제
✅ 50억 이상: 반드시 배치 (공사금액 구간에 따라 인원 결정)
✅ 120억 이상: 안전관리자 전담 의무 (다른 일 할 수 없음)
✅ 1,500억 이상: "산업안전지도사" 등 최소 1명 반드시 포함
※ 산업안전보건법 시행령 별표3 참고 / 관계수급인(하도급사)는 100억 이상 기준
================================================================================
참고표 3. 안전관리비 계상기준
================================================================================
공사금액 | 안전관리비율 | 간소화 여부 | 특기사항
5천만~2억 원 | 0.9% | 간소화 적용 가능 | 의료비, 기타 비용 생략 가능
2억~5억 원 | 0.7% | 기본 적용 | 모든 항목 포함
5억~50억 원 | 0.5% | 기본 적용 | 모든 항목 포함
50억 원 이상 | 0.3% | 기본 적용 | 모든 항목 포함
※ 건설기술진흥법 시행규칙 제60조 참고
================================================================================
참고표 4. 정비섹션(자사 내부)
================================================================================
항목 | 내용
정의 | 양극재 공장의 정비·유지·개선을 담당하는 자사 내부 부서
주요 역할 | ① 고위험작업 승인 / ② 안전작업허가서 발급 / ③ TBM 주관 / ④ 현장 안전 총괄
협의 필수 시점 | 고위험작업계획서 제출, LOTO 설치 계획, 화학물질 사용 변경 시
연락처 | [자사 정비섹션 담당자 연락처 입력]
================================================================================
참고표 5. 하도급 금지 및 재하도급 규정 정리
================================================================================
【원칙】
- 자신이 도급받은 공사의 전부 또는 주요부분 하도급 금지 (건산법 제29조)
- 하도급받은 공사의 재하도급 금지 (같은 법 제29조 제3항)
【재하도급 예외 (특정 조건 충족 시 허용)】
전문건설업자가 하도급받은 전문공사의 일부를 다른 전문건설업자에게 위탁하되:
① 공사금액 20% 이내
② 발주자 및 원수급인(원도급사) 서면승낙 필수
③ 대금 지급보증 및 연대책임 필수
【위반 시 처벌】
3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금
================================================================================
사용 방법
================================================================================
✅ 원도급 업체 담당자용 (자체 확인)
1. 본 체크리스트의 모든 ●항목 확인
2. 자신의 공사 범위에 해당하는 ○ 항목 체크
3. 자사 규정(△)에 해당하는 서류 추가 준비
4. 공사금액 확인 → 안전관리자 인원 기준 확인 → 현장대리인 자격 확인
5. 제출 기한별로 일정 관리 (각 항목 우측 "제출 기한" 열 참고)
✅ 발주처(자사) 담당자용 (서류 수수)
1. 원도급사로부터 제출받은 서류와 본 체크리스트 대조
2. 법적 근거 및 면제 조건 확인
3. 누락 또는 부족한 부분 명확히 지시
4. 제출 완료 시 날인/승인
================================================================================
작성일: 2026년 1월 23일
최종 검토: 법령 기준 확인 완료 (건진법, 산안법, 화관법, 건산법)
주의: 공사 특성에 따라 추가 서류가 필요할 수 있으니 발주처와 사전 협의 필수
================================================================================